## Table1
江夏区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表（湖泗第三批）
单位：万元
序号 | 乡镇/ 部门 | 村 | 项目 名称 | 项目 子类 型 | 建设 内容 | 实际 投入 资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限 (年/月-年/月) | 预期 绩效 目标 | 联农带农富 农利益联结 机制 (简述) | 责任 单位 | 责任 人 | 备注
[7 empty] | 中央 衔接 资金 | 省级 衔接 资金 | 市级 衔接 资金 | 县级 衔接 资金 | 其他 资金
合计：3个项目 | [5 empty] | 479 | 0 | 0 | 393 | 86 | 0
一、产业项目类
1 | 湖泗街 | 海洋村 | 2024年湖泗街海洋村智慧果园项目 | 种养殖项目 | 1、新建围网；2、路面水泥硬化；3、新建挡土墙和排水沟，截水沟；4、新建大棚；5、新建栈道；6、新建鸡舍及降温浇灌系统以及其他相关配套设施；具体建设内容以设计方案和工程量清单为准。 | 179 |  |  | 164 | 15 |  | 2024年8月-2024年12月 | 建设一种新型产业模式，简单操作，实现智能化种养殖产业链，带动更多农户增收。 | 项目建成后，带动村集体收入，实现数据化种植，满足更多农户需求，增收发展。 | 海洋村 | 郑健
合计 | [5 empty] | 179 | 0 | 0 | 164 | 15 | 0
二、乡村建设类
1 | 湖泗街 | 王通村 | 2024年湖泗街王通村豆腐产业工坊配套设施项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新建挡土墙，排水沟，预埋污水管，场地混凝土硬化，污水井处理以及其他相关配套设施；具体建设内容以设计方案和工程量清单为准。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024年8月-2024年12月 | 完善豆腐坊产业配套设施，，带动村集体经济。 | 项目建成后，为豆腐作坊提供优质的配套设施，带动周边农户增收，增加村级经济收入。 | 王通村 | 胡世林
2 | 湖泗街 | 浮山村 | 湖泗瓷窑址群浮山窑址保护展示工程 | 其他 | 1、新建路面工程；2、新建生态停车场；3、新建窑堆保护大棚；4、新建登山栈道；5、新建毛石挡土墙、排水沟及台阶等，具体建设内容以设计方案和工程量清单为准 | 270 |  |  | 199 | 71 |  | 2024年8月-2024年12月 | 以宣传湖泗古窑文化，带动乡村振兴，保护湖泗古窑历史的情况下，也可对外宣传，吸引游客，带动周边经济发展。 | 项目建成后，保护湖泗街古窑址，传承古窑文化，从而达到文化振兴。 | 浮山村 | 吴建设
合计 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 229 | 71 | 0