江夏区2025年粮油规模种植主体农业机械化助力单产提升项目实施方案

根据《湖北省2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》和《省农业农村厅农业机械化管理处关于开展2025年粮油规模种植主体单产提升项目（农机类）申报与实施工作的通知》精神，为支持我区粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动，不断推广应用主要粮油作物关键技术模式，进一步提升水稻单产水平，挖掘玉米、大豆增产潜力，有效发挥对小农户提高关键技术模式到位率的示范带动作用，促进大面积均衡增产，持续推动我区粮油生产能力迈上新台阶，有效保障国家粮食（油）安全，制定《江夏区2025年粮油规模种植主体农业机械化助力单产提升项目实施方案》如下。

一、实施范围

（一）区域范围。江夏区辖区范围内。

（二）主要作物。水稻、玉米、大豆。

（三）主推技术

1.水稻：包括适期播种、集中育秧、机械插秧、增密减氮、侧深施肥、科学管水、生物防治、机械收获等。

2.玉米：包括土地精细耕整、种子精准包衣、单粒精播增密、水肥一体滴灌、精准绿色防控、机械精准收获等。

3.大豆：包括种子包衣、精量密植、控旺保花、绿色防控、机械收获等。

（四）实施主体。从事粮油生产的规模化农民合作社（联合社）、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体（以下简称主体）及村集体经济组织。

二、实施步骤

（一）主体申报条件

1.面积100亩以上（含100亩）。

2.有耕地流转证明（农村产权交易权证）。

3.应用本方案第一条第三款规定的相关主推技术，重点从大力推广高性能播种机（插秧机），不断提高播栽质量；采用高效植保等先进农机化技术方面促进大面积提升单产。机收减损严格按照农业农村部发布的各作物机械化收获减损技术指导意见和作业质量标准操作，提高粮油机收作业质量，减少机收环节损耗。鼓励支持采用豆类专用收获机等方式降低机收损失，组织开展机收损失监测调查，推动机收减损进一步巩固、挖潜、提升。

4.安排承担2025年部级绿色高产高效行动项目任务的作物和主体及享受大豆玉米带状复合种植补贴的经营主体，不再重复安排。主体种植面积不含为其他主体和农户开展环节托管或全程托管的社会化服务面积。

（二）组织主体申报。区农业农村局公示实施方案，相关科室负责组织符合申报条件的粮油规模种植主体等积极参与、自愿申报。申报材料应明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。择优遴选实施主体并公示。

（三）抓实关键环节。承担项目的主体应加强田间管理，推广主导优良品种，落实关键技术，在整地播种、肥水管理、病虫害防控及机械收获等关键环节提供北斗作业数据、拍照（视频）建档。在区农业农村局的指导下，建立作物全生长周期生产档案，建立健全优良品种、主推技术、主力机型、主要措施、测产增产等的管理台账。

（四）开展指导核产。区农业技术推广中心组织专家和农技推广人员加强对项目承担主体的指导和服务，明确单产提升技术路径，指导品种优选、集成配套技术、防灾减灾和病虫防控等，并根据作物生长农时及时了解核实重点技术到位率、覆盖面等情况。在作物收获季节组织开展测产，并将结果进行公示，公示无异议后由区农业农村局按程序及时兑付资金。

（五）拨付补助资金。区农业农村局会同区财政部门，通过查阅主体生产档案和不定期现场检查，根据主体应用主推技术措施到位、测产核实结果、单产目标实现等情况做好记录，实行一主体一档案，对符合条件的项目承担主体及时核拨奖补资金（如遇自然灾害等不可抗因素，可酌情考虑）。如本年度补贴资金超过当年省下达资金，可用上年同项目结余资金补贴，如本年度补贴资金有结余可转入下年实施。

三、申报审定

（一）主体申报。凡符合条件的粮油规模种植主体等可以填写申报表（见附表1），准确填报主要作物种类品种、种植面积、主推技术、目标单产等基本信息，向区农业农村局提出申请并签订意向任务书。采取“赛马争先”“揭榜挂帅”等竞争择优方式，实施项目法管理。示范引领力强、联农带农率高及入选国家、省级典型案例的规模种植主体等，可酌情优先推荐。

（二）区级申报。区农业农村局会同区财政部门组织对主体申报材料进行审核遴选，将其申报表连同区级细化实施方案经所在市审核后上报省农业农村厅。推荐主体要兼顾种植大户、农民合作社（联合社）、家庭农场等不同类型、兼顾本地主要粮油作物。

（三）市级审核。区农业农村局根据市农业农村（农机）部门对申报材料审核意见进行修改完善。

（四）省级审定。区农业农村局向省级报送具体实施方案及主体申报材料，接受上级形式上审查审定。

四、支持方向和标准

（一）支持方向。重点支持实施主体开展粮油作物种植单产提升采用关键技术集成高产模式。

（二）资金总额。上级下达本项目本年度资金及实际使用的上年度项目结余资金。

（三）主体支持办法。根据项目实施主体确定的主导品种主推技术、实际单产、种植面积进行奖补。每项主推技术每亩补助不超过实际投入的30%，采用多项技术的每亩奖补不超过100元；单产增幅达到或超过2%的全额补助，达到1%以上不足2%的按70%进行补助，达不到1%的不予补助。用公式表示，每个主体每类粮油作物补助资金=（主推技术1投入成本+主推技术2投入成本+……）x30%（但每亩不超过100元）x播种面积（亩）x单产提升补助系数（单产增2%及以上取1.0、增1%～2%取0.7、不到1%取0）。承担项目的每个农民合作社（联合社）的奖补资金上限为25万元，家庭农场（种植大户）的奖补资金上限为10万元。

五、保障措施

（一）成立工作专班，加强组织领导。区农业农村局成立江夏区粮油规模种植主体单产提升行动工作领导小组及工作专班，加强项目指导工作。项目具体由局产业发展科、局经管办、局种植业科、区农业技术推广中心共同组织实施，负责强化技术指导，过程管理，全过程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有序，测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。

（二）规范项目实施，发挥资金效益。要严格按照项目管理有关要求，加强资金管理，做到专款专用，及时足额拨付给符合条件的经营主体，切实发挥资金使用效益。

（三）加强监督调度，做好项目总结。结合我区实际情况建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行情况。各项目承担主体每季度末将项目阶段性执行情况报区农业农村局，项目实施过程中及时报告有关情况，区农业农村局做好项目实施总结，全面总结分析项目执行情况并按照上级要求组织上报工作。

附件：1.江夏区油规模种植主体单产提升项目申报目标表

2.项目承担主体档案表

3.湖北省粮油规模种植主体单产提升项目绩效目标表

江夏区农业农村局

2025年9月26日

附件1

江夏区粮油规模种植主体农业机械化助力单产提升项目申报表

单位：亩、公斤/亩、元

| 申报主体名称 |  | 地 址 |  | 负责人姓名 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植面积 |  | 示范社（场）层级 |  | 成员数（人） |  | 身份证号码/统一 社会信用代码 |  |
| 粮油作物品种名称 1 |  | 面积 |  | 2024 年单产 |  | 2025 年目标单产 |  |
| 粮油作物品种名称 2 |  | 面积 |  | 2024 年单产 |  | 2025 年目标单产 |  |
| 粮油作物品种名称 3 |  | 面积 |  | 2024 年单产 |  | 2025 年目标单产 |  |
| 采用主推技术 1 |  | 面积 |  | 亩投入成本 |  | 申请补助资金 |  |
| 采用主推技术 2 |  | 面积 |  | 亩投入成本 |  | 申请补助资金 |  |
| 采用主推技术 3 |  | 面积 |  | 亩投入成本 |  | 申请补助资金 |  |
| 采用主推技术 4 |  | 面积 |  | 亩投入成本 |  | 申请补助资金 |  |
| 采用主推技术 5 |  | 面积 |  | 亩投入成本 |  | 申请补助资金 |  |

备注：1.种植面积指主体（含农机类专业合作社）名下土地流转生产经营面积（见证 “土地流转合同”等证明）；2. 示范社（场）层级填写县级、市（州）级、省级或国家级；3.成员数填写合作社成员数或家庭农场成员数。

附件2

项目承担主体档案表

县（市、区）：                    时间：                 填表人：           电话：

| 序号 | 项目主体 | 负责人姓名 | 地址 （到村） | 身份证号码/统一社会信用代码 | 联系方式 | 作物品种 | 面积（亩〈次含轮作复种〉） | 关键技术措施 | 单产水平（斤） | 单产增幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

湖北省粮油规模种植主体单产提升项目

绩效目标表

（2025年度）

| 专项名称 | 2025年国家粮油规模种植主体农业机械化助力单产提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 |  |  | 一年 |  |
| 省级财政部门 | 湖北省财政厅 | 省级主管部门 |  |  | 湖北省农业农村厅 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： |  |  |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 目标：粮油规模种植主体单产提升（%） |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 扶持合作社和家庭农场个数 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金到位及时率 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 单产增幅（%） |  |  |
|  |  | 指标 |  | 主推技术推广面积（亩次） |  |  |

备注：此表由区农业农村局根据申报类别分别据实填写。