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根据《省农业农村厅办公室关于印发湖北省 2026 年科学施肥增效工作方案的通知》（鄂农办发〔2026〕25 号）文件精神，为扎实推进我区2026年科学施肥增效工作，切实完成中央转移支付资金项目绩效目标任务，助力粮油作物大面积单产提升，保障国家粮食安全和重要农产品稳定供给。特制定本方案。
一、工作思路
聚焦新一轮千亿斤粮食产能提升行动，以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，落实《农业农村部关于开展“精准肥水增粮增效”行动深入推进肥水高效利用工作的指导意见》（农农发〔2026〕6 号）部署，以“优结构、提效率、促增产”为主线，强化政策支持和科技支撑。依托农技推广体系、新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，持续开展肥效田间试验、农户施肥情况调查等基础工作，集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式。强化科学施肥服务模式创新，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，为稳粮保供和农业绿色发展提供有力支撑。
二、工作目标
全面完成科学施肥增效各项任务指标，持续提升科学施肥整体水平，推动全区化肥施用结构持续优化、利用效率稳步提升，测土配方施肥技术覆盖率稳定在较高水平。
（一）完成测土配方施肥基础性工作。完成田间试验8个、农户施肥情况调查150户。抓实田间试验、农户施肥调查等基础性工作，按农时季节发布科学施肥指导意见，确保 2026年测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上。
（二）广泛推广有机生物施肥技术。大力推广粪肥、秸秆、绿肥等有机肥资源还田，有效替代部分化肥，提升土壤肥力，实现节本增效、生态提质。
三、重点任务
（一）深入推进测土配方施肥工作。针对当前部分作物仍存在化肥不合理施用现象，需要进一步深化测土配方施肥技术推广，切实提高科学施肥水平。
1.规范开展田间试验。结合粮食单产提升行动，统筹耕地地力、种植制度、作物类型，布设完成8个田间试验。围
绕施肥新技术、新产品、新机具，开展新型肥料、施肥效应、
配方校正等田间试验，系统积累科学施肥数据，持续优化区域、作物专属施肥技术方案。
2.开展农户施肥调查。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，进一步优化调查点位设置，调查农户施肥现状，建立农户施肥台账，探索推行氮肥定额制、台账制管理。通过农户施肥情况调查，分析本行政区域内施肥水平、施肥结构、施肥方式等，查找施肥不合理问题及原因，提出解决措施。2026年底，完成农户施肥情况调查农户150户，农户施肥调查数据通过“肥情监测通”系统（二维码见附件1）上报。
3.制定发布施肥方案。组织专家深挖测土配方施肥大数据，结合取土化验、田间试验等结果，进一步优化不同区域不同作物肥料配方和施肥技术方案，按照农时季节发布科学施肥指导意见，制定区域肥料配方和施肥方案。
4.构建配方肥供应网络。以街道为单位，在主要农业街道筛选诚信经营、服务规范的肥料经销网点，培育基层配方肥经销服务网络。在配方肥经销网点醒目位置张贴科学施肥指导意见，发放施肥建议卡，方便农户按方选肥购肥。鼓励大中型肥料企业建立乡村直销网点，开展配方肥连锁配送服务。
（二）强化“三新”技术推广。推广侧深施肥、种肥同播、水肥一体化、无人机施肥等机械深施肥技术模式，结合应用缓控释肥，推进施肥用量精准化、施肥过程轻简化，实提高化肥利用率。
（三）推广有机肥替代化肥技术。针对我区畜禽粪肥、秸秆、绿肥等有机肥源丰富现状，大力推广畜禽粪肥就近还田、秸秆肥料化还田、绿肥翻压还田，利用有机养分替代化肥养分。
四、资金使用计划
项目资金22万元，主要用于科学施肥增效田间试验、农户施肥调查等测土配方施肥基础性工作，其中田间试验16万元，农户施肥调查6万元。
五、保障措施
（一）强化组织保障。成立2026年江夏区科学施肥增效工作专班（附件4）和技术指导组（附件5）。工作专班负责统筹协调，整体推进，项目的日常管理，包括编制实施方案、宣传引导、技术培训等工作。专家技术指导组负责做好生产全过程全环节指导，切实帮助解决生产中的实际困难和问题。
（二）强化技术服务。积极对接省级专家开展科学施肥技术指导服务；通过开展田间课堂、基层农技人员知识更新、新型经营主体培训工程、现场观摩、送科技下乡等方式，对肥料经销商、乡镇农业技术推广人员、种植大户以及农民进行化肥减量增效技术培训，提高科学施肥水平。
（三）强化调度考核。严格落实调度制度，及时、准确报送项目执行进度和实施成效，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报项目资金使用进度情况。
（四）强化宣传总结。要深入开展科学认识和施用化肥宣传活动，通过广播、电视、报刊等主流媒体，结合“长江云”、学习强国平台、短（微）视频等新媒体手段，营造良好社会氛围。持续开展科学施肥培训行动，加强推广、科研、教学、协会、企业等力量联动互动，通过试验示范、现场观摩、室内教学等形式开展宣传培训。
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附件3

资金安排表  

	序号
	内容
	规模
	单价

	资金（万元）
	备注

	1
	田间试验
	8个
	2万元/个
	16

	

	2
	农户施肥调查
	150户
	400元/户
	6
	



注：上表中单价为根据市场价或调查了解的估算值，最终价格以实际实施为准。
附件4

工作专班名单

组      长：李  祥 区农业技术推广中心主任
副  组  长：湛维成 区农业技术推广中心党委委员
项目负责人：陈细桂 区农业技术推广中心高级农艺师
成      员：王资武 区农业技术推广中心干部
刘哲良 区农业技术推广中心助理农艺师

附件5

技术指导组名单

组  长：杨文兵  湖北省农业农村厅土壤肥料工作总站研究员
成  员：苏  斌  武汉市农业技术推广中心高级农艺师
韩  天  武汉市农业技术推广中心中级农艺师
李  研  武汉市农业技术推广中心助理农艺师
陈细桂  区农业技术推广中心高级农艺师
刘哲良  区农业技术推广中心助理农艺师
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